## TM (hidden)
Rebecca Di Matteo
Antonio Trapanese
Davide La Gamba
Daniele Giaquinto
Daniele De Marco
Leonardo Monaco
Ilaria De Sio
Simone Spera

## Totale Ore
Members | Num task | First Sprint | Num Task | Second Sprint | Num Task | Terzo Sprint
Daniele Giaquinto | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 5 | 7
Daniele De Marco | 1 | 2.5 | 2 | 5.5 | 4 | 8
Simone Spera | 3 | 5.5 | 3 | 6 | 4 | 11
Rebecca Di Matteo | 3 | 5.5 | 2 | 6 | 6 | 9
Leonardo Monaco | 2 | 3.5 | 6 | 8 | 5 | 8
Davide La Gamba | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8
Ilaria De Sio | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 6 | 9
Antonio Trapanese | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8
Tot | 19 | 34 | 25 | 53.5 | 40 | 68

## First Sprint
Obiettivo | Realizzazione delle funzionalità dedicate all'utente | SP Totali | 74 | Ore Totali | 34 | N Task | 11
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven
US_PR_9 | In quanto preparatore, voglio registrarmi alla piattaforma |  | 13 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare la registrazione di un preparatore |  | Daniele Giaquinto | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per effettuare la registrazione di un preparatore |  | Daniele De Marco | 2.5
US_PR_8 | In quanto preparatore, voglio acquistare un abbonamento per utilizzare la piattaforma |  | 20 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare l'acquisto di un abbonamento |  | Simone Spera | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per effettuare l'acquisto di un abbonamento |  | Rebecca Di Matteo | 2.5 | 2.5
US_UG_1 | In quanto utente, voglio effettuare l’accesso alla piattaforma con le mie credenziali |  | 3 |  | 7 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare il login |  | Leonardo Monaco | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per effettuare il login |  | Davide La Gamba | 5 | 5 | 3
US_UG_2 | In quanto utente, voglio effettuare il logout dalla piattaforma |  | 1 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare il logout |  | Ilaria De Sio | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per effettuare il logout |  | Antonio Trapanese | 0.5 | 0.5
US_PR_7 | In quanto preparatore, voglio iscrivere un mio nuovo cliente alla piattaforma |  | 8 |  | 3 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare l'iscrizione di un cliente alla piattaforma |  | Leonardo Monaco | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per effettuare l'iscrizione di un cliente alla piattaforma |  | Davide La Gamba | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
US_CL_11 | In quanto cliente, voglio ricevere una mail di conferma registrazione quando il mio preparatore mi inserisce nella piattaforma |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione backend per inviare una mail di conferma registrazione quando il preparatore inserisce un cliente nella piattaforma |  | Antonio Trapanese | 1 | 1
US_CL_2 | In quanto cliente, voglio inserire i dati personali all’interno del mio profilo |  | 5 |  | 3 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione intefaccia per inserire i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Simone Spera | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Realizzazione backend per inserire i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Rebecca Di Matteo | 1.5 | 1.5
US_CL_3 | In quanto cliente, voglio modificare i dati personali all’interno del mio profilo |  | 5 |  | 3 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione interfaccia per modificare i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Simone Spera | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per modificare i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Rebecca Di Matteo | 1.5 | 1.5
US_PR_19 | In quanto preparatore, voglio modificare i miei dati personali |  | 13 |  | 5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione intefaccia per modificare i dati personali all’interno del profilo del preparatore |  | Ilaria De Sio | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1
|  | Realizzazione backend per modificare i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Antonio Trapanese | 2.5 | 2.5
US_UG_3 | In quanto utente, voglio visualizzare il mio profilo personale sulla piattaforma |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione interfaccia per visualizzare il profilo personale sulla piattaforma |  | Daniele Giaquinto | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare il profilo personale sulla piattaforma |  | Davide La Gamba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TOT | [5 empty] | 27 | 13 | 6 | 2.5 | 1.5

## Second Sprint
Obiettivo | Realizzazione funzionalità dedicate al protocollo | SP Totali | 214 | Ore Totali | 53.5 | N Task | 14
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven
US_UG_1 | In quanto utente, voglio effettuare l’accesso alla piattaforma con le mie credenziali |  | 3 |  | 0.5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare il login |  | Leonardo Monaco | 0.5 | 0.5
US_PR_7 | In quanto preparatore, voglio iscrivere un mio nuovo cliente alla piattaforma |  | 8 |  | 0.5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare l'iscrizione di un cliente alla piattaforma |  | Leonardo Monaco | 0.5 | 0.5
US_CL_3 | In quanto cliente, voglio modificare i dati personali all’interno del mio profilo |  | 5 |  | 0.5 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione interfaccia per modificare i dati personali all’interno del profilo del cliente |  | Simone Spera | 0.5 | 0.5
US_CL_4 | In quanto cliente, voglio visualizzare la scheda alimentare relativa ad un mio protocollo |  | 8 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la scheda alimentare relativa ad un protocollo |  | Daniele Giaquinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare la scheda alimentare relativa ad un protocollo |  |  | 0
US_CL_5 | In quanto cliente, voglio visualizzare la scheda di allenamento relativa ad un mio protocollo |  | 13 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la scheda allenamento relativa ad un protocollo |  | Daniele Giaquinto | 2 | 2
Realizzazione backend per visualizzare la scheda allenamento relativa ad un protocollo
US_CL_6 | In quanto cliente, voglio visualizzare un mio protocollo |  | 20 |  | 10 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare un protocollo |  | Ilaria De Sio | 3.5 | 3.5
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare un protocollo |  | Leonardo Monaco | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare un protocollo |  | Antonio Trapanese | 3 | 3 | 2
US_CL_7 | In quanto cliente, voglio visualizzare lo storico dei miei protocolli |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare lo storico dei protocolli |  | Leonardo Monaco | 0.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare lo storico dei protocolli |  | Davide La Gamba | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
US_PR_1 | In quanto preparatore, voglio poter creare un nuovo protocollo per un mio cliente |  | 100 |  | 25 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per creare un protocollo |  | Daniele Giaquinto | 5 | 4 | 2 | 1 | 1
|  | Realizzazione Interfaccia per creare un protocollo |  | Simone Spera | 5 | 4 | 2 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per creare un protocollo |  | Davide La Gamba | 5 | 5 | 2
|  | Realizzazione backend per creare un protocollo |  | Rebecca Di Matteo | 5 | 5 | 0
|  | Realizzazione backend per creare un protocollo |  | Daniele De Marco | 5 | 5 | 2
US_PR_2 | In quanto preparatore, voglio inserire la scheda alimentare all’interno di un protocollo creato |  | 5 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per inserire la scheda alimentare all’interno di un protocollo |  | Daniele Giaquinto | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per inserire la scheda alimentare all’interno di un protocollo |  | Davide La Gamba | 0.5 | 0.5 | 0.5
US_PR_3 | In quanto preparatore, voglio inserire la scheda di allenamento all’interno di un protocollo creato |  | 5 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per inserire la scheda allenamento all’interno di un protocollo |  | Simone Spera | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per inserire la scheda allenamento all’interno di un protocollo |  | Daniele De Marco | 0.5 | 0.5 | 0.5
US_PR_12 | In quanto preparatore, voglio visualizzare la scheda alimentare di un mio cliente |  | 8 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la scheda alimentare all’interno di un protocollo di un cliente |  | Ilaria De Sio | 2 | 2 | 2 | 2
Realizzazione backend per visualizzare la scheda alimentare all’interno di un protocollo di un cliente
US_PR_13 | In quanto preparatore, voglio visualizzare la scheda di allenamento di un mio cliente |  | 13 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la scheda di allenamento all’interno di un protocollo di un cliente |  | Ilaria De Sio | 2 | 2 | 2 | 2
Realizzazione backend per visualizzare la scheda di allenamento all’interno di un protocollo di un cliente
US_PR_14 | In quanto preparatore, voglio visualizzare il protocollo di un mio cliente |  | 20 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione interfaccia per visualizzare un protocollo di un cliente |  | Leonardo Monaco | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare un protocollo di un cliente |  | Antonio Trapanese | 2 | 2 | 1
US_PR_15 | In quanto preparatore, voglio visualizzare lo storico dei protocolli di un mio cliente |  | 3 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione interfaccia per visualizzare lo storico dei protocolli di un cliente |  | Leonardo Monaco | 1 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare lo storico dei protocolli di un cliente |  | Rebecca Di Matteo | 1 | 1 | 1
TOT | [5 empty] | 47.5 | 22.5 | 10.5 | 4 | 0

## Terzo Sprint
Obiettivo | Realizzazione funzionalità dedicate al protocollo | SP Totali | 172 | Ore Totali | 65 | N Task | 14
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven
US_CL_1 | In quanto cliente, io voglio inserire un report per comunicare i miei progressi |  | 8 |  | 4 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per effettuare l'inserimento di un report |  | Simone Spera | 2 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per effettuare l'inserimento di un report |  | Daniele De Marco | 2
US_CL_8 | In quanto cliente, voglio consultare lo storico dei miei progressi fisici, per visionare i miei progressi nel corso del tempo |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare lo storico dei progressi |  | Leonardo Monaco | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare lo storico dei progressi |  | Rebecca Di Matteo | 0.5 | 0.5
US_CL_9 | In quanto cliente, voglio visualizzare un mio report caricato sulla piattaforma |  | 5 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare un report |  | Ilaria De Sio | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare un report |  | Davide La Gamba | 1 | 1 | 1
US_CL_10 | In quanto cliente, voglio visionare una stima del peso raggiungibile a distanza di un mese |  | 40 |  | 20 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Daniele Giaquinto | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Simone Spera | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Leonardo Monaco | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Ilaria De Sio | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare la stima del peso |  | Antonio Trapanese | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare la stima del peso |  | Davide La Gamba | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare la stima del peso |  | Daniele De Marco | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare la stima del peso |  | Rebecca Di Matteo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
US_PR_4 | In quanto preparatore, voglio aggiornare la scheda alimentare all’interno di un protocollo creato |  | 8 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per aggiornare la scheda alimentare all’interno di un protocollo creato |  | Ilaria De Sio | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per aggiornare la scheda alimentare all’interno di un protocollo creato |  | Davide La Gamba | 1 | 1
US_PR_5 | In quanto preparatore, voglio aggiornare la scheda di allenamento all’interno di un protocollo creato |  | 8 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per aggiornare la scheda di allenamento all’interno di un protocollo creato |  | Ilaria De Sio | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per aggiornare la scheda di allenamento all’interno di un protocollo creato |  | Daniele De Marco | 1
US_PR_6 | In quanto preparatore, voglio visualizzare la lista dei miei clienti |  | 3 |  |  | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la lista dei clienti di un preparatore |  | Leonardo Monaco | 1.5 | 1.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare la lista dei clienti di un preparatore |  | Antonio Trapanese | 1.5
US_PR_10 | In quanto preparatore, voglio visualizzare il profilo di un cliente per analizzare i suoi dati e protocolli |  | 40 |  | 6 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare il profilo di un cliente |  | Simone Spera | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare il profilo di un cliente |  | Rebecca Di Matteo | 2 | 1
US_PR_11 | In quanto preparatore, voglio disattivare un mio cliente che non ha rinnovato il servizio |  | 3 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per disattivare un mio cliente che non ha rinnovato il servizio |  | Daniele Giaquinto | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per disattivare un mio cliente che non ha rinnovato il servizio |  | Antonio Trapanese | 1 | 1
US_PR_16 | In quanto preparatore, voglio visualizzare lo storico dei progressi fisici di un mio cliente |  | 3 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare lo storico dei progressi fisici di cliente |  | Leonardo Monaco | 1 | 1
|  | Realizzazione backend per visualizzare lo storico dei progressi fisici di cliente |  | Rebecca Di Matteo | 1 | 1
US_PR_17 | In quanto preparatore, voglio visualizzare il report inserito da un mio cliente alla fine di un protocollo |  | 5 |  | 2 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare il report inserito da un cliente |  | Ilaria De Sio | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend per visualizzare il report inserito da un cliente |  | Davide La Gamba | 1 | 1 | 1
US_PR_18 | In quanto preparatore, voglio visionare una stima del peso raggiungibile a distanza di un mese, da un mio cliente |  | 40 |  | 20 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Simone Spera | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Ilaria De Sio | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Daniele Giaquinto | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Leonardo Monaco | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Ie Backend per visualizzare la stima del peso |  | Antonio Trapanese | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione e Backend per visualizzare la stima del peso |  | Davide La Gamba | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Backend per visualizzare la stima del peso |  | Rebecca Di Matteo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Realizzazione Backend per visualizzare la stima del peso |  | Daniele De Marco | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
US_AD_1 | In quanto admin, voglio visionare la lista di tutti gli utenti iscritti alla piattaforma |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la lista di tutti gli utenti iscritti alla piattaforma. |  | Daniele Giaquinto | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per visionare la lista di tutti gli utenti iscritti. |  | Rebecca Di Matteo | 0.5 | 0.5
US_AD_2 | In quanto admin, voglio eliminare un utente dalla piattaforma |  | 3 |  | 1 | Ore Rimanenti
|  | Realizzazione Interfaccia per eliminare un utente dalla piattaforma |  | Daniele Giaquinto | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend per eliminare un utente dalla piattaforma |  | Antonio Trapanese | 0.5 | 0.5
TOT | [5 empty] | 61.5 | 48 | 38 | 1 | 0