## info
Matricola | Nome | Cognome | Collegamento | istruzioni |  |  | caselle input project manager
512106379 | Rebecca | Di Matteo | lavoratore1 |  |  |  | caselle input team
512106292 | Davide | La Gamba | lavoratore2 |  |  |  | dati non modificabili
512109673 | Antonio | Trapanese | lavoratore3 |  |  |  | titoli non modificabili
512109226 | Daniele | Giaquinto | lavoratore4
512107459 | Leonardo | Monaco | lavoratore5
512107915 | Daniele | De Marco | lavoratore6 |  | inserire valori solo nelle caselle di input
512107045 | Simone | Spera | lavoratore7 |  | password per sbloccare la protezione : protezione
512108641 | Ilaria | De Sio | lavoratore8
PASSWORD
admin123
[5 empty] | lavoratore1 | Di Matteo Rebecca
[5 empty] | lavoratore2 | La Gamba Davide
[5 empty] | lavoratore3 | Trapanese Antonio
[5 empty] | lavoratore4 | Giaquinto Daniele
[5 empty] | lavoratore5 | Monaco Leonardo
[5 empty] | lavoratore6 | De Marco Daniele
[5 empty] | lavoratore7 | Spera Simone
[5 empty] | lavoratore8 | De Sio Ilaria

## riassuntoOreProgetto
| Di Matteo | La Gamba | Trapanese | Giaquinto | Monaco | De Marco | Spera | De Sio
giorno 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1
giorno 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1
giorno 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
giorno 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1
giorno 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
giorno 6 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
giorno 9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
giorno 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
giorno 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 12 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1
giorno 13 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1
giorno 14 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 15 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
giorno 16 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5
giorno 17 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1
giorno 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
giorno 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 2
giorno 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
giorno 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
giorno 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
giorno 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 2
giorno 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 4
giorno 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5
giorno 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.5
giorno 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
giorno 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 2
giorno 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1
giorno 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1
giorno 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 1.5
giorno 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 3
giorno 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
giorno 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
giorno 35 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5
giorno 36 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreNoProgetto
| Di Matteo | La Gamba | Trapanese | Giaquinto | Monaco | De Marco | Spera | De Sio
giorno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
giorno 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| Di Matteo | La Gamba | Trapanese | Giaquinto | Monaco | De Marco | Spera | De Sio
giorno 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1
giorno 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1
giorno 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1
giorno 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1
giorno 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5
giorno 6 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
giorno 9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
giorno 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
giorno 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 12 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1
giorno 13 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1
giorno 14 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 15 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
giorno 16 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5
giorno 17 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
giorno 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
giorno 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 2
giorno 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
giorno 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
giorno 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2
giorno 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 2
giorno 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 4
giorno 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5
giorno 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2.5
giorno 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
giorno 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 2
giorno 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1
giorno 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1
giorno 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 1.5
giorno 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 3
giorno 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 2 | 1
giorno 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
giorno 35 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5
giorno 36 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
512106379 | 57.5
512106292 | 57
512109673 | 57
512109226 | 63
512107459 | 51
512107915 | 54
512107045 | 54
512108641 | 48
ore lavoro totali
393.5

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
512106379 | 50.5
512106292 | 50
512109673 | 49
512109226 | 50
512107459 | 49
512107915 | 50
512107045 | 50
512108641 | 49
ore lavoro totali
397.5

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
512106379 | 7
512106292 | 7
512109673 | 9
512109226 | 13
512107459 | 2.5
512107915 | 5
512107045 | 4
512108641 | 0
ore lavoro totali
47.5

## lavoratore1
| lavoratore | 512106379 | Di Matteo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD-Sistema Proposto | FD07-FD02 | Sistema Proposto-Scenari | 2 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD-Sistema Proposto | FD08 | RAD-Requisiti Funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD-Sistema Proposto | FD10 | Realizzazione Mock-Up | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD-Sistema Proposto | FD13 | Use case Lato Preparatore | 1 | 0 |  | 1
giorno 5 | RAD-Sistema Proposto | FD16 | Creazione StateCharts | 1 | 0 |  | 1
giorno 6 | RAD-Sistema Proposto | FD13 | Use case Lato cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD-Sistema Proposto | FD17 | Object Diagrams | 1 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD-Sistema Proposto | FD22 | Sequence Diagrams Creazione Protocollo | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | SDD-Design Goals | FD25 | Creazione Design Goals | 1 | 0 |  | 1
giorno 10 | RAD-CheckList |  | Compilazione CheckList RAD | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD-Mapping HW/SW | FD30 | Creazione mapping hw/sw | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 12 | SDD-Checklist SDD | FD24 | Compilazione Check-List SDD | 2 | 0 |  | 0.5
giorno 13 | SDD-Design Trade-off | FD26 | Creazione Design Trade-off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 14 | SDD-Gestione Dati persistenti | FD31 | Descrizione gestione dati persistenti | 2 | 0 |  | 1
giorno 15 | SDD-Controllo flusso globale sistema | FD33 | Descrizione controllo flusso globale sistema | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 16 | SDD-Servizi dei sottosistemi | FD35 | Sviluppo servizi dei sottosistemi | 2 | 0 |  | 1
giorno 17 | TEST-Test Case Document | FD36 | Scrittura test case | 2 | 0 |  | 1
giorno 18 | ODD-Object Design Trade off | FD37 | Scrittura trade off | 1 | 0 |  | 1
giorno 19 | ODD-Design Pattern | FD-41 | Stesura design pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 20 | ODD-Package | FD-42 | Descrizione package | 2 | 0 |  | 2
giorno 21 | ODD.-Class Diagram | FD-44 | Creazione class diagram | 2 | 0 |  | 2
giorno 22 | Implementazione |  | Creazione Entity | 2 | 0 |  | 2
giorno 23 | Implementazione |  | Creazione back-end acquista abbonamento | 3 | 0 |  | 3
giorno 24 | Implementazione |  | Creazione back-end inserimento dati personali cliente | 3 | 0 |  | 3
giorno 25 | Implementazione |  | creazione back-end modifica dati personali | 3 | 0 |  | 3
giorno 26 | Implementazione |  | Creazione Prtocollo | 3 | 0 |  | 3
giorno 27 | Implementazione |  | Visualizzare storico protocollo | 3 | 0 |  | 2
giorno 28 | Implementazione |  | Visualizzare storico progressi cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 29 | Implementazione |  | Visualizzazione stima peso | 3 | 0 |  | 1
giorno 30 | Implementazione |  | Visualizzazione profilo cliente da prepratore | 3 | 0 |  | 1
giorno 31 | Implementazione |  | Visualizzazione stima peso prepratore | 3 | 0 |  | 1
giorno 32 | Implementazione |  | Visualizza lista utenti iscritti | 1 | 0 |  | 1
giorno 33 | Implementazione |  | Visualizza storico progressi prepratore | 1 | 0 |  | 1
giorno 34 | Implementazione |  | Creazione Stima peso per cliente con modulo fia | 7 | 1 |  | 7
giorno 35 | Revisione ODD |  | Modifica incongruenze con il codice sviluppato | 3 | 0 |  | 3
giorno 36 | MI-Manuale d' installazione |  | Scrittura manuale d' installazione di FitDiary | 4 | 0 |  | 4
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore2
| lavoratore | 512106292 | La Gamba
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD - Modello funzionale | FD-6 | Activity diagram sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD - Modello funzionale | FD-7 | Scenari SC3_PR, SC4_PR | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD - Modello funzionale | FD-8 | Requisiti funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD - Requisiti non funzionali | FD-9 | Requisiti non funzionali | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 5 | RAD - Modello funzionale | FD-12 | Use Case - Lato Cliente - UC_CL_3, UC_PR_6, UC_PR_4 | 2 | 0 |  | 1
giorno 6 | RAD - Modello a oggetti | FD-14 | Modello a Oggetti - Tabella degli oggetti | 2 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD - Modello a oggetti | FD-17 | Object Diagrams | 1 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD - Modello dinamico | FD-19 / FD-21 | Stesura SD_UC_PR_2 e SD_UC_CL_5 | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 9 | SDD - Design Goals | FD-25 | Stesura Design Goals | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 10 | SDD - Design trade off | FD 26 | Stesura Design trade off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD - Boundary Conditions | FD 34 | Stesura Boundary conditions | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 12 | SDD - Gestione dati persistenti | FD 31 | Gestione dati persistenti | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 13 | SDD - Servizi dei sottosistemi | FD 35 | Servizi dei sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 14 | SDD - Gestione dati persistenti | FD 31 | Revisione e modifica Dati persistenti. Revisione e correzione decomposizione in sottosistemi, servizi dei sottosistemi e boundary conditions. | 2.5 | 0 |  | 1.5
giorno 15 | TEST - Test Case Document | FD 36 | Stesura Test Case | 2 | 0 |  | 1
giorno 16 | Altro |  | Studio tecnologia SpringBoot e JUnit | 2 | 1 |  | 2
giorno 17 | ODD - Linee guida Doc Interfacce | FD 39 | Stesura linee guida doc interfacce | 1 | 0 |  | 1
giorno 18 | ODD - Design Pattern | FD 41 | Stesura Design Pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 19 | ODD - Packages | FD 42 | Stesura Packages | 2 | 0 |  | 2
giorno 20 | ODD - Interfacce classi | FD 43 | Stesura interfacce delle classi | 1 | 0 |  | 1
giorno 21 | ODD - Class Diagram | FD 44 | Stesura Class diagram | 3 | 0 |  | 3
giorno 22 | Implementazione |  | Creazione Entity | 2 | 0 |  | 2
giorno 23 | Implementazione |  | Creazione login e sicurezza | 3 | 0 |  | 3
giorno 24 | Implementazione |  | Creazione login e sicurezza | 3 | 0 |  | 3
giorno 25 | Implementazione |  | Creazione visualizza profilo | 1 | 0 |  | 1
giorno 26 | Implementazione |  | Creazione iscrizione cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 27 | Implementazione |  | Creazione iscrizione cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 28 | Implementazione |  | Creazione inserimento protocollo | 3 | 0 |  | 3
giorno 29 | Implementazione |  | Creazione inserimento protocollo | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | Implementazione |  | Creazione inserimento scheda alimentare | 1 | 0 |  | 1
giorno 31 | Implementazione |  | Creazione visualizza storico protocolli | 1 | 0 |  | 1
giorno 32 | Implementazione |  | Creazione aggiornamento scheda alimentare | 1 | 0 |  | 1
giorno 33 | Implementazione |  | Creazione visualizza report | 2 | 0 |  | 1
giorno 34 | Implementazione |  | Creazione stima progressi | 5 | 1 |  | 5
giorno 35 | Revisione ODD |  | Modifica incongruenze con quanto sviluppato | 3 | 0 |  | 3
giorno 36 | Revisione SDD |  | Modifica incongruenze con quanto sviluppato | 1 | 0 |  | 1
giorno 37 | MI - Manuale d'installazione |  | Stesura manuale di installazione | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore3
| lavoratore | 512109673 | Trapanese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD - Modello funzionale | FD-3 | Sistema corrente | 1 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD - Modello funzionale | FD-7 | Ricerca scenari + Scrittura | 2 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD - Modello funzionale | FD-7 | Correzione scenari | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD - Modello funzionale | FD-8 | Requisiti funzionali | 1.5 | 0 |  | 1
giorno 5 | RAD - Modello funzionale | FD-10 | Mockup | 0.5 | 0 |  | 0.5
giorno 6 | RAD - Modello funzionale | FD-13 | Use case lato preparatore e admin - user stories | 1.5 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD - Modello funzionale | FD-16 | Statechart diagrams | 1.5 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD - Modello funzionale | FD-17 | Object diagrams | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | RAD - Modello funzionale | FD-23 | Sequence diagrams | 1 | 0 |  | 1
giorno 10 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-25 | Designe Goal | 1.5 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-26 | Designe Trade Off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 12 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-29 | Decomposizione in sottosistemi | 1.5 | 0 |  | 1
giorno 13 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-31 | Gestione dati persistenti | 2 | 1 |  | 1.5
giorno 14 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-32 | Controllo accessi e sicurezza | 1.5 | 0 |  | 0.5
giorno 15 | SDD - Decomposizione in sottosistemi | FD-35 | Servizi dei sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 16 | TEST - Test case document | FD-36 | Test Case a livello di Sistema | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 17 | ODD - Object Design | FD-40 | Object Design Goals | 1 | 0 |  | 1
giorno 18 | ODD - Object Design | FD-41 | Design Pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 19 | ODD - Object Design | FD-42 | Packages | 2 | 0 |  | 2
giorno 20 | ODD - Object Design | FD-43 | Interfacce classi | 2 | 0 |  | 2
giorno 21 | ODD - Object Design | FD-44 | Class diagram | 3 | 0 |  | 3
giorno 22 | ODD - Object Design | FD-45 | Checklist ODD | 1 | 0 |  | 1
giorno 23 | Implementazione | FD-81 | Creazione Entity | 1 | 0 |  | 1
giorno 24 | Implementazione | FD-89 | Creazione beckend logout | 1 | 0 |  | 1
giorno 25 | Implementazione | FD-92 | Creazione email di invio credenziali cliente | 2 | 0 |  | 2
giorno 26 | Implementazione | FD-98 | Creazione beckend modifica dati personali preparatore | 2 | 0 |  | 2
giorno 27 | Implementazione |  | Visualizzazione del protocollo assegnato ad un cliente da un preparatore | 2 | 0 |  | 2
giorno 28 | Implementazione |  | Visualizzazione di un suo protocollo da parte di un cliente | 2 | 0 |  | 2
giorno 29 | Implementazione |  | Visualizzazione della lista dei clienti di un preparatore | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | Implementazione |  | Disattivazione di un utente dalla piattaforma | 2 | 0 |  | 2
giorno 31 | Implementazione |  | Eliminazione di un utente dalla piattaforma | 2 | 0 |  | 2
giorno 32 | Implementazione |  | Modulo intelligenza artificiale | 7 | 1 |  | 7
giorno 33 | Modifica ODD |  | Modifica incongruenze con il codice sviluppato | 3 | 0 |  | 3
giorno 34 | Modifica SDD |  | Modifica incongruenze con il codice sviluppato | 1 | 0 |  | 1
giorno 35 | MI-Manuale d' installazione |  | Scrittura manuale d' installazione di FitDiary | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 36 | Matrice di tracciabilità |  | Aggiornamento dati matrice tracciabilità | 2 | 0 |  | 2
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore4
| lavoratore | 512109226 | Giaquinto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD | FD-6 | Activity Diagram sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD | FD-7 | Ricerca scenari + Stesura SC5, SC6 | 3 | 0 |  | 2
giorno 3 | RAD | FD-8 | Requisiti Funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD | FD-9 | Requisiti non funzionali | 2 | 0 |  | 0.5
giorno 5 | RAD | FD-13 | Use Case Lato Preparatore e Admin | 1 | 0 |  | 1
giorno 6 | RAD | FD-14 | Modello a Oggetti | 4 | 0 |  | 1.5
giorno 7 | RAD | FD-18 | Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD | FD-20 | Sequence Diagrams 1/4 | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | SDD | FD-25 | Design Goals | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 10 | SDD | FD-26 | Trade Off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD | FD-29 | Decomposizione in Sottosistemi | 2 | 0 |  | 1
giorno 12 | SDD | FD-31 | Gestione Dati Persistenti | 2 | 0 |  | 1
giorno 13 | SDD | FD-31 | Gestione Dati Persistenti | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 14 | SDD | FD-35 | Servizi Sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 15 | TCD | FD-36 | Test Case Document | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 16 | TCD | FD-36 | Test Case Document | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 17 | TCD | FD-36 | Test Case Document | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 18 | Altro | N/D | Creazione Modello React | 1 | 1 |  | 1
giorno 19 | Altro | N/D | Presentazione Intermedia | 6 | 1 |  | 6
giorno 20 | ODD | FD-38 | Off-the-shelf | 2 | 0 |  | 2
giorno 21 | ODD | FD-41 | Design Patterns | 2 | 0 |  | 2
giorno 22 | ODD | FD-41 | Design Patterns | 3 | 0 |  | 3
giorno 23 | ODD | FD-42 | Packages | 2 | 0 |  | 2
giorno 24 | ODD | FD-43 | Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
giorno 25 | Implementazione | FD-46 | Registrazione | 3 | 0 |  | 3
giorno 26 | Implementazione | FD-46 | Profilo | 1 | 0 |  | 1
giorno 27 | Implementazione | FD-46 | Scheda Alimentare | 2 | 0 |  | 2
giorno 28 | Implementazione | FD-46 | Scheda Allenamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 29 | Implementazione | FD-46 | Creazione Protocollo | 5 | 0 |  | 5
giorno 30 | Implementazione | FD-46 | Inserimento Scheda Alim | 2 | 0 |  | 2
giorno 31 | Implementazione | FD-46 | Visualizza Stima Peso Prep | 3 | 0 |  | 3
giorno 32 | Implementazione | FD-46 | Disattiva Cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 33 | Implementazione | FD-46 | Visualizza Stima Peso Cliente | 3 | 0 |  | 3
giorno 34 | Implementazione | FD-46 | Admin visualizza clienti | 1 | 0 |  | 1
giorno 35 | Implementazione | FD-46 | Admin elimina clienti | 1 | 0 |  | 1
giorno 36 | Altro | N/D | Presentazione Finale | 6 | 1 |  | 6
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore5
| lavoratore | 512107459 | Monaco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD-Modello Funzionale | FD-5 FD-7 | Descrizione attori con relative funzionalità/Sistema Proposto-Scenari | 2 | 0 |  | 2
giorno 2 | RAD-Modello Funzionale | FD-8 | Requisiti funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD-Modello Funzionale | FD-9 | Requisiti non funzionali | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 4 | RAD-Modello Funzionale | FD-12 | Use Case Lato Visualizzatore e Cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 5 | RAD-Modello Funzionale | FD-14 | Modello A Oggetti | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 6 | RAD-Modello Funzionale | FD-17 | Object Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD-Modello Funzionale | FD-19 FD-21 | Sequence Diagram 2/4 | 1 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD-Modello Funzionale |  | Compilazione CheckList RAD | 1 | 0 |  | 0.5
| SDD | FD-26 | Design Trade Off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 9 | SDD | FD-27 | Architettura Sistema Corrente | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 10 | SDD | FS-30 | Mapping HW/SW | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD | FS-31 | Gestione Dati Persistenti | 1 | 0 |  | 1
giorno 12 | SDD | FS-33 | Controllo Flusso Del Sistema | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 13 | SDD | FS-35 | Servizi Dei Sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 14 | SDD | FS-36 | Test Case Document | 1 | 0 |  | 1
giorno 15 | ODD | FD-39 | Component-Off-the-Shelf | 2 | 0 |  | 2
giorno 16 | ODD | FD-41 | Design Pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 17 | ODD | FD-42 | Descrizione Package | 2 | 0 |  | 2
giorno 18 | Implementazione |  | Introduzione a react | 1 | 0 |  | 1
giorno 19 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia di Login utente | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 20 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia Iscrizione utente alla piattaforma | 2 | 0 |  | 2
giorno 21
giorno 22
giorno 23
giorno 24 | Implementazione |  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare un protocollo da parte del cliente | 3.5 | 0 |  | 3.5
giorno 25 | Implementazione |  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare lo storico dei protocolli da parte del cliente | 0.5 | 0 |  | 0.5
giorno 26 | Implementazione |  | In quanto preparatore voglio realizzare un' interfaccia per visualizzare un protocollo di un mio cliente | 2 | 0 |  | 2
giorno 27 | Implementazione |  | In quanto preparatore voglio realizzare un'interfaccia per visualizzare lo storico dei protocolli di un cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 28 | Implementazione |  | In quanto cliente voglio realizzare un'Interfaccia per visualizzare lo storico dei progressi fisici | 0.5 | 0 |  | 0.5
giorno 29 | Implementazione |  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare lo storico dei progressi fisici preparatore | 1 | 0 |  | 1
giorno 30 | Implementazione |  | Realizzazione Interfaccia per visualizzare la lista dei clienti di un preparatore | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 31 | Implementazione |  | In quanto preparatore voglio realizzare un' Interfaccia per visualizzare lo storico dei progressi fisici del cliente | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 32 | Implementazione |  | in quanto cliente voglio realizzare un' interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 33 | Implementazione |  | in quanto preparatore voglio realizzare un' interfaccia e Backend per visualizzare la stima del peso | 2.5 | 1 |  | 2.5
giorno 34 | TEST | TC_1.4 e TC_1.5 |  | 2 | 0 |  | 2
giorno 35 | Test incident Report |  |  | 2 | 0 |  | 2
giorno 36 | MU |  |  | 3 | 0 |  | 3
giorno 37 | Presentazione Finale |  |  | 2 | 0 |  | 2
giorno 38 | Revisione ODD |  |  | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore6
| lavoratore | 512107915 | De Marco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD-Modello Funzionale | FD-3 | Sistema corrente | 1 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD-Modello Funzionale | FD-7 | Sistema proposto-Scenari SC3-SC4 | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD-Modello Funzionale | FD-8 | Sistema proposto-Requisiti Funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD-Modello Funzionale | FD-10 | Sistema proposto-Mockup | 1 | 0 |  | 1
giorno 5 | RAD-Modello Funzionale | FD-12 | Sistema proposto-Use Case | 1 | 0 |  | 1
giorno 6 | RAD-Modello Funzionale | FD-14 | Sistema proposto-Modello a Oggetti | 2 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD-Modello Funzionale | FD-18 | Sistema proposto-Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD-Modello Funzionale | FD-22 | Sistema proposto-Sequence Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | SSD | FD-25 | Design goal | 1 | 0 |  | 1
giorno 10 | SSD | FD-26 | Design Trade-off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SSD | FD-29 | Decomposizione in Sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 12 | SSD | FD-31 | Gestione Dati Persistenti | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 13 | SSD | FD-32 | Controllo Accessi e Sicurezza | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 14 | SSD | FD-35 | Servizi Dei Sottosistema | 1 | 0 |  | 1
giorno 15 | TCD | FD-36 | Test Case Doument | 2 | 0 |  | 2
giorno 16 | Altro | N/A | Studio delle nuove tecnologie da usare | 4 | 1 |  | 4
giorno 17 | ODD | FD-41 | ODD - Design Pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 18 | ODD | FD-42 | ODD - Packages | 2 | 0 |  | 2
giorno 19 | ODD | FD-43 | ODD - Interfacce classi | 1 | 0 |  | 1
giorno 20 | ODD | FD-44 | ODD - Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
giorno 21 | Altro | N/A | Presentazione | 1 | 1 |  | 1
giorno 22 | Implementazione |  | registrazione | 3 | 0 |  | 3
giorno 23 | Implementazione |  | creazione protocollo | 3 | 0 |  | 3
giorno 24 | Implementazione |  | creazione protocollo | 2 | 0 |  | 2
giorno 25 | Implementazione |  | inserire scheda allenamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 26 | Implementazione |  | inserimento report | 2 | 0 |  | 2
giorno 27 | Implementazione |  | stima peso stimata cliente | 3 | 0 |  | 3
giorno 28 | Implementazione |  | stima peso stimata preparatore | 3 | 0 |  | 3
giorno 29 | Modifica ODD |  | Modifiche incongruenze con il codice sviluppato | 3 | 0 |  | 3
giorno 30 | Modifica SDD |  | Modifiche incongruenze con il codice sviluppato | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 31 | MI |  | Scrittura manuale di installazione | 4 | 0 |  | 4
giorno 32
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore7
| lavoratore | 512107045 | Spera
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD-Modello Funzionale | FD-02 | Introduzione | 1.5 | 0 |  | 0.5
giorno 2 | RAD-Modello Funzionale | FD-07 | Sistema proposto - Scenari | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 3 | RAD-Modello Funzionale | FD-10 | Sistema proposto - Mockup | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 4 | RAD-Modello Funzionale | FD-08 | Sistema proposto - Requisiti Funzionali | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 5 | RAD-Modello Funzionale | FD-11 | Sistema proposto - Use Case Lato Preparatore e Admin | 1 | 0 |  | 1
giorno 6 | RAD-Modello Funzionale | FD-16 | Sistema proposto - Statechart e User stories | 2 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD-Modello Funzionale | FD-15 | Sistema proposto - Navigational Path | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 8 | RAD-Modello Funzionale | FD-18 | Sistema proposto - Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | RAD-Modello Funzionale | FD-19(FD-23) | Sistema proposto - Sequence Diagrams 4/4 | 1.5 | 0 |  | 1
giorno 10 | SDD | FD-25 | Design Goals | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 11 | SDD | FD-26 | Design Trade Off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 12 | SDD | FD-28(FD-30) | Mapping HW/SW | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 13 | SDD | FD-28(FD-31) | Gestione Dati Persistenti | 2 | 0 |  | 1
giorno 14 | SDD | FD-28(FD-32) | Controllo Accessi e Sicurezza | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 15 | SDD | FD-28(FD-35) | Servizi dei Sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
giorno 16 | TEST | FD-36 | Test Case Document | 2 | 0 |  | 1.5
giorno 17 | Altro | n/a | Slide presentazione e discorso | 2 | 1 |  | 2
giorno 18 | Altro | n/a | Studio nuove Teconologie ReactJS | 2 | 1 |  | 2
giorno 19 | ODD | FD-37 | Object Design Trade-Off | 1 | 0 |  | 1
giorno 20 | ODD | FD-41 | Design Pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 21 | ODD | FD-42 | Packages | 1 | 0 |  | 1
giorno 22 | ODD | FD-44 | Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
giorno 23 | Implementazione | FD-84 | interfaccia grafica Acquisto Abbonamento | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 24 | Implementazione | FD-94 | interfaccia grafica Inserimento Dati Personali | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 25 | Implementazione | FD-95 | interfaccia grafica Modifica Dati Personali | 2 | 0 |  | 2
giorno 26 | Implementazione |  | interfaccia creazione Protocollo | 5 | 0 |  | 5
giorno 27 | Implementazione |  | interfaccia inserimento scheda Allenamento | 1 | 0 |  | 1
giorno 28 | Implementazione |  | Interfaccia per visualizzare stima peso | 5 | 0 |  | 5
giorno 29 | Implementazione |  | interfaccia inserimento Report | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | Implementazione |  | interfaccia visulizza profilo cliente | 4 | 0 |  | 4
giorno 31 | TEST |  | System Testing | 3 | 0 |  | 3
giorno 32 | TIRT-Test Incident Report |  | Test Incident Report | 1 | 0 |  | 1
giorno 33 | MU-Manuale utente |  | Stesura e screen Manuale utente | 2 | 0 |  | 2
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## lavoratore8
| lavoratore | 512108641 | De Sio
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | RAD - Modello funzionale | FD-6 | Activity diagram sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
giorno 2 | RAD - Modello funzionale | FD-7 | Scenari SC5, SC6 | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | RAD - Modello funzionale | FD-8 | Requisiti funzionali | 1 | 0 |  | 1
giorno 4 | RAD - Modello funzionale | FD-12 | Use Case-Lato Cliente | 1 | 0 |  | 1
giorno 5 | RAD - Modello funzionale | FD-15 | Navigational Path | 2 | 0 |  | 0.5
giorno 6 | RAD - Modello funzionale | FD-18 | Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 7 | RAD - Modello funzionale | FD-20 | Sequence Diagram | 2 | 0 |  | 1
giorno 8 | RAD-CheckList |  | Compilazione CheckList RAD | 1 | 0 |  | 1
giorno 9 | SDD | FD-26 | Design Trade Off | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 10 | SDD | FD-27 | Architettura Sistema Corrente | 1 | 0 |  | 1
giorno 11 | SDD | FD-31 | Gestione Dati Persistenti | 2 | 0 |  | 1
giorno 12 | SDD-Checklist | FD-24 | Compilazione e revisione CheckList SDD | 1 | 0 |  | 1
giorno 13 | SDD | FD-34 | Boundary Conditions | 1 | 0 |  | 1
giorno 14 | SDD | FD-35 | Servizi dei Sottosistemi | 2 | 0 |  | 1
giorno 15 | TESTING-Test Case Document | FD-36 | Stesura Tabelle Test Cases e Test Frame | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 16 | TESTING-Test Case Document | FD-36 | Stesura Tabelle Test Case Specification | 1 | 0 |  | 0.5
giorno 17 | ODD - Linee guida Doc Interfacce | FD-39 | Stesura Linee guida Interfacce | 1 | 0 |  | 1
giorno 18 | ODD-Design Pattern | FD-41 | Stesura design pattern | 2 | 0 |  | 2
giorno 19 | ODD - Packages | FD-42 | Descrizione e creazione Packages | 2 | 0 |  | 2
giorno 20 | ODD-Interfacce Classi | FD-43 | Creazione tabelle interfacce classi | 1 | 0 |  | 1
giorno 21 | ODD-Class Diagram | FD-44 | Creazione Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
giorno 22 | Implementazione | FD-88 | Realizzazione Interfaccia logout | 2 | 0 |  | 2
giorno 23 | Implementazione | FD-97 | Realizzazione intefaccia modifica dati Preparatore | 2 | 0 |  | 2
giorno 24 | Implementazione |  | Realizzazione Interfaccia visualizza protocollo | 4 | 0 |  | 4
giorno 25 | Implementazione |  | Realizzazione visualizza scheda allenamento | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 26 | Implementazione |  | Realizzazione visualizza scheda alimentazione | 2.5 | 0 |  | 2.5
giorno 27 | Implementazione |  | Realizzazione visualizza report | 2 | 0 |  | 2
giorno 28 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia stima peso | 2 | 0 |  | 2
giorno 29 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia aggiorna scheda alimentare | 1 | 0 |  | 1
giorno 30 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia aggiorna scheda allenamento | 1 | 0 |  | 1
giorno 31 | Implementazione |  | Realizzazione visualizza report Preparatore | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 32 | Implementazione |  | Realizzazione interfaccia stima peso Preparatore | 3 | 0 |  | 3
giorno 33 | Testing |  | System Testing, TC_1.2 e TC_1.3 | 1 | 0 |  | 1
giorno 34 | TIRT-Test Incident Report |  | Inserimento test in Test Incident Report | 1 | 0 |  | 1
giorno 35 | MU-Manuale utente |  | Stesura e screen Manuale utente | 1.5 | 0 |  | 1.5
giorno 36
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43
giorno 44
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98